## Gantt Chart
GANTT CHART PROYEK PPSI: SISTEM PENJUALAN BERBASIS WEBSITE UNTUK USAHA PARFUM PRIBADI
|  | 2026-09-28 | [9 empty] | Fase |  |  |  |  | Rencana task |  |  |  |  | Progres selesai
[12 empty] | Milestone |  |  |  |  | Minggu berjalan
[21 empty] | UTS |  |  |  |  | UAS
No | Fase / Task | PIC (peran) | Mulai (Mg) | Selesai (Mg) | Durasi (Mg) | Tanggal mulai | Tanggal selesai | Bobot nilai | Progres | Status | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Keterangan / output | Sumber jadwal | Tipe baris
[11 empty] | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11
1 | FASE 1 · DEFINISI PROYEK |  | 1 | 2 | 2 | 2026-09-28 | 2026-10-10 | 10% | 100% | [17 empty] | Minggu 1-2 · CPMK 05.2, 03.3 |  | Fase
1.1 | Membentuk tim dan membagi peran | Project Manager | 1 | 1 | 1 | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  | 100% | Selesai | [16 empty] | Tim 5 sampai 7 orang, dibentuk oleh dosen | PDF | Task
1.2 | Menetapkan Project Manager dan ketua peran | Project Manager | 1 | 1 | 1 | 2026-10-03 | 2026-10-05 |  | 100% | ✓ | [17 empty] | PDF | Task
1.3 | Mewawancarai pemilik usaha parfum dan memahami masalah penjualannya | Project Manager, System Analyst | 1 | 2 | 2 | 2026-10-04 | 2026-10-04 |  | 100% | ✓ | [17 empty] | PDF | Task
1.4 | Mendiskusikan klien (usaha parfum) dan topik dengan dosen | Project Manager | 1 | 1 | 1 | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  | 100% | ✓ | [17 empty] | PDF | Task
1.5 | Mengunduh paket template dan membaca petunjuk pengisian | Semua anggota | 1 | 1 | 1 | 2026-10-06 | 2026-10-06 |  | 100% | ✓ | [17 empty] | PDF | Task
1.6 | Menyusun profil usaha parfum (slide singkat) | Technical Writer | 1 | 1 | 1 | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  | 100% | ✓ | [16 empty] | Output Minggu 1: tim kerja + profil usaha parfum | PDF | Task
1.7 | Membandingkan alternatif solusi (website sendiri, marketplace, atau jualan via WhatsApp/media sosial) | System Analyst | 2 | 2 | 1 | 2026-10-07 | 2026-10-08 |  | 100% | ✓ | [16 empty] | Pilih solusi terbaik untuk usaha parfum beserta alasannya | Asumsi | Task
1.8 | Memilih metodologi (Waterfall, Agile, Scrum) dan mengenali risiko | Project Manager | 2 | 2 | 1 | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  | 100% | ✓ | [17 empty] | Asumsi | Task
1.9 | Menyusun Requirement Document (3 sampai 5 halaman) | System Analyst, Technical Writer | 2 | 2 | 1 | 2026-10-07 | 2026-10-09 |  | 100% | ✓ | [17 empty] | PDF | Task
1.10 | Melampirkan lembar persetujuan klien bertanda tangan | Project Manager | 2 | 2 | 1 | 2026-10-08 | 2026-10-08 |  | 100% | ✓ | [17 empty] | PDF | Task
1.11 | Menyiapkan presentasi 3 sampai 5 slide | Technical Writer | 2 | 2 | 1 | 2026-10-09 | 2026-10-10 |  | 100% | ✓ | [17 empty] | PDF | Task
1.12 | Hasil: Requirement Document + persetujuan klien | Project Manager | 2 | 2 | 1 | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 10% | 100% | ✓ | [16 empty] | Dokumen 01 Bagian I, Kelompok | PDF | Task
2 | FASE 2 · PERENCANAAN PROYEK |  | 3 | 4 | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-25 | 15% | 100% | [17 empty] | Minggu 3-4 · CPMK 03.3 |  | Fase
2.1 | Menggambarkan proses jual-beli parfum saat ini dan gambaran sistem website | System Analyst | 3 | 3 | 1 | 2026-10-12 | 2026-10-18 |  | 100% | ✓ | [17 empty] | Asumsi | Task
2.2 | Menilai kelayakan: teknis (domain, hosting), ekonomi (biaya vs omzet), operasional (kesiapan pemilik) | System Analyst, Project Manager | 3 | 4 | 2 | 2026-10-12 | 2026-10-25 |  | 100% | ✓ | [17 empty] | PDF | Task
2.3 | Memecah pekerjaan dengan WBS | Project Manager | 4 | 4 | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 |  | 100% | ✓ | [17 empty] | Asumsi | Task
2.4 | Menyusun jadwal dengan Gantt Chart | Project Manager | 4 | 4 | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 |  | 100% | ✓ | [17 empty] | Asumsi | Task
2.5 | Hasil: Dokumen 01 Bagian II + Gantt Chart (Excel) | Project Manager, Technical Writer | 4 | 4 | 1 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 15% | 100% | ✓ | [16 empty] | Perencanaan: kelayakan, WBS, Gantt Chart, Kelompok | PDF | Task
3 | FASE 3 · ANALISIS KEBUTUHAN |  | 5 | 6 | 2 | 2026-10-26 | 2026-11-08 | 20% | 0% | [17 empty] | Minggu 5-6 · CPMK 03.3 |  | Fase
3.1 | Wawancara dan observasi alur pemesanan, stok, pembayaran, dan pengiriman bersama pemilik | System Analyst | 5 | 5 | 1 | 2026-10-26 | 2026-11-01 |  | 0% | Belum | [17 empty] | Asumsi | Task
3.2 | Menyusun kebutuhan fungsional (katalog, keranjang, checkout, konfirmasi pembayaran, kelola stok dan pesanan) dan non-fungsional (responsif di HP, aman) | System Analyst | 5 | 6 | 2 | 2026-10-26 | 2026-11-08 |  | 0% | Belum | [17 empty] | PDF | Task
3.3 | Membuat use case / user story untuk pembeli dan admin (pemilik) | System Analyst | 5 | 6 | 2 | 2026-10-26 | 2026-11-08 |  | 0% | Belum | [17 empty] | PDF | Task
3.4 | Menentukan prioritas kebutuhan (MoSCoW) | System Analyst, Project Manager | 6 | 6 | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-08 |  | 0% | Belum | [16 empty] | Must, Should, Could, Won't | Asumsi | Task
3.5 | Hasil: Software Requirement Specification (SRS) | System Analyst, Technical Writer | 6 | 6 | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 15% | 0% | Belum | [16 empty] | Kelompok | PDF | Task
3.6 | Kuis 1: analisis kebutuhan (vclass) | Semua anggota | 6 | 6 | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 5% | 0% | Belum | [16 empty] | Individu | PDF | Task
3.7 | Peer assessment ke-1 (vclass) | Semua anggota | 6 | 6 | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-08 |  | 0% | Belum | [16 empty] | Form Excel diunggah ke vclass, skala 1 sampai 5 | PDF | Task
4 | FASE 4 · DESAIN SISTEM |  | 7 | 8 | 2 | 2026-11-09 | 2026-11-22 | 20% | 0% | [17 empty] | Minggu 7-8 · CPMK 03.3 |  | Fase
4.1 | Merancang arsitektur sistem (web, basis data, hosting, integrasi pembayaran dan ongkir) | System Designer | 7 | 7 | 1 | 2026-11-09 | 2026-11-15 |  | 0% | Belum | [17 empty] | Asumsi | Task
4.2 | Merancang proses bisnis dan basis data (ERD: produk, varian ukuran, pelanggan, pesanan, pembayaran, stok) | System Designer | 7 | 8 | 2 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |  | 0% | Belum | [17 empty] | PDF | Task
4.3 | Membuat wireframe / mockup (beranda, katalog, detail parfum, keranjang, checkout, dashboard admin) | System Designer | 7 | 8 | 2 | 2026-11-09 | 2026-11-22 |  | 0% | Belum | [17 empty] | PDF | Task
4.4 | Mulai menyiapkan lingkungan pemrograman | Programmer | 8 | 8 | 1 | 2026-11-16 | 2026-11-22 |  | 0% | Belum | [17 empty] | Asumsi | Task
4.5 | Hasil: Software Design Description (SDD) | System Designer, Technical Writer | 8 | 8 | 1 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 15% | 0% | Belum | [16 empty] | Kelompok | PDF | Task
4.6 | Kuis 2: desain sistem (vclass) | Semua anggota | 8 | 8 | 1 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 5% | 0% | Belum | [16 empty] | Individu | PDF | Task
4.7 | Peer assessment ke-2 (vclass) | Semua anggota | 8 | 8 | 1 | 2026-11-16 | 2026-11-22 |  | 0% | Belum | [16 empty] | Form Excel diunggah ke vclass, skala 1 sampai 5 | PDF | Task
5 | FASE 5 · PEMROGRAMAN |  | 9 | 12 | 4 | 2026-11-23 | 2026-12-20 | 15% | 0% | [17 empty] | Minggu 9-12 · CPMK 03.1 |  | Fase
5.1 | Sprint 1: registrasi/login, katalog dan detail parfum + demo progres di kelas | Programmer | 9 | 9 | 1 | 2026-11-23 | 2026-11-29 |  | 0% | Belum | [17 empty] | PDF | Task
5.2 | Sprint 2: keranjang, checkout, konfirmasi pembayaran, kelola produk dan stok admin + demo progres | Programmer | 10 | 10 | 1 | 2026-11-30 | 2026-12-06 |  | 0% | Belum | [17 empty] | PDF | Task
5.3 | Deploy awal ke server uji | Programmer | 10 | 10 | 1 | 2026-11-30 | 2026-12-06 |  | 0% | Belum | [17 empty] | Asumsi | Task
5.4 | Melanjutkan pemrograman saat pekan UTS | Programmer | 11 | 11 | 1 | 2026-12-07 | 2026-12-13 |  | 0% | Belum | [16 empty] | UTS Minggu 11 boleh dipakai melanjutkan pemrograman | PDF | Task
5.5 | Sprint 3: pesanan dan status pengiriman, laporan penjualan, semua fitur lengkap + demo progres | Programmer | 12 | 12 | 1 | 2026-12-14 | 2026-12-20 |  | 0% | Belum | [17 empty] | PDF | Task
5.6 | Memperbarui realisasi di Gantt Chart setiap sprint | Project Manager | 9 | 12 | 4 | 2026-11-23 | 2026-12-20 |  | 0% | Belum | [16 empty] | Isi kolom Progres dan Status | PDF | Task
5.7 | Hasil: Website + Dokumen Implementasi dan Kode Modul | Programmer, Technical Writer | 12 | 12 | 1 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 15% | 0% | Belum | [16 empty] | Pemrograman + dokumen implementasi, Kelompok | PDF | Task
6 | FASE 6 · PENGUJIAN SISTEM |  | 13 | 13 | 1 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 10% | 0% | [17 empty] | Minggu 13 · CPMK 03.3 |  | Fase
6.1 | Menyusun skenario pengujian modul dan integrasi (alur beli, stok berkurang, status pesanan) | Tester | 13 | 13 | 1 | 2026-12-21 | 2026-12-27 |  | 0% | Belum | [17 empty] | PDF | Task
6.2 | Menyusun skenario UAT bersama pemilik usaha | Tester, Project Manager | 13 | 13 | 1 | 2026-12-21 | 2026-12-27 |  | 0% | Belum | [17 empty] | PDF | Task
6.3 | Menjalankan pengujian dan mencatat bug (termasuk tampilan di HP) | Tester | 13 | 13 | 1 | 2026-12-21 | 2026-12-27 |  | 0% | Belum | [17 empty] | PDF | Task
6.4 | Memperbaiki bug lalu menguji ulang | Programmer, Tester | 13 | 13 | 1 | 2026-12-21 | 2026-12-27 |  | 0% | Belum | [16 empty] | Bug dicatat, diperbaiki, lalu diuji ulang | PDF | Task
6.5 | Hasil: Skenario pengujian dan rencana UAT (Excel) | Tester | 13 | 13 | 1 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 5% | 0% | Belum | [16 empty] | Kelompok | PDF | Task
6.6 | Kuis 3: pengujian sistem (vclass) | Semua anggota | 13 | 13 | 1 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 5% | 0% | Belum | [16 empty] | Individu | PDF | Task
6.7 | Peer assessment ke-3 (vclass) | Semua anggota | 13 | 13 | 1 | 2026-12-21 | 2026-12-27 |  | 0% | Belum | [16 empty] | Form Excel diunggah ke vclass, skala 1 sampai 5 | PDF | Task
7 | FASE 7 · PENERAPAN DAN PRESENTASI AKHIR |  | 14 | 15 | 2 | 2026-12-28 | 2027-01-10 | 10% | 0% | [17 empty] | Minggu 14-15 · CPMK 12.1 |  | Fase
7.1 | Menjalankan UAT bersama pemilik dan memperbaiki temuan | Tester, Programmer | 14 | 14 | 1 | 2026-12-28 | 2027-01-03 |  | 0% | Belum | [17 empty] | Asumsi | Task
7.2 | Deploy final (domain dan hosting) untuk usaha parfum | Programmer | 14 | 14 | 1 | 2026-12-28 | 2027-01-03 |  | 0% | Belum | [17 empty] | Asumsi | Task
7.3 | Melatih pemilik mengelola produk, stok, dan pesanan + membuat user manual | Technical Writer, Project Manager | 14 | 15 | 2 | 2026-12-28 | 2027-01-10 |  | 0% | Belum | [16 empty] | Pelatihan paling lambat minggu 15 | PDF | Task
7.4 | Serah terima (BAST) | Project Manager | 15 | 15 | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-10 |  | 0% | Belum | [16 empty] | BAST paling lambat minggu 15 | PDF | Task
7.5 | Hasil: Dokumen Penerapan + User Manual | Technical Writer | 14 | 14 | 1 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | 5% | 0% | Belum | [16 empty] | Penerapan pada pemilik usaha, user manual, Kelompok | PDF | Task
7.6 | Menyusun laporan akhir dan presentasi akhir | Project Manager, Technical Writer | 15 | 15 | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-10 |  | 0% | Belum | [17 empty] | PDF | Task
7.7 | Hasil: Laporan akhir dan presentasi | Semua anggota | 15 | 15 | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 5% | 0% | Belum | [16 empty] | Kelompok | PDF | Task
| MILESTONE AKADEMIK | [27 empty] | Header
M1 | UTS (Ujian Tengah Semester) | Semua anggota | 11 | 11 | 1 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | [19 empty] | Minggu 11 | PDF | Milestone
M2 | UAS (Ujian Akhir Semester) | Semua anggota | 16 | 16 | 1 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | [19 empty] | Minggu 16 | PDF | Milestone
100%
25%

## Rekap Bobot
REKAP KOMPONEN PENILAIAN (sesuai PDF, slide Komponen Penilaian)
Mg | Komponen penilaian | Sifat | CPMK | Sub-CPMK | Bobot
2 | Requirement Document + persetujuan klien (bagian CPMK 05.2) | Kelompok | 05.2 | 05.2.1 | 5%
2 | Requirement Document + persetujuan klien (bagian CPMK 03.3) | Kelompok | 03.3 | 03.3.2 | 5%
4 | Perencanaan: kelayakan, WBS, Gantt Chart | Kelompok | 03.3 | 03.3.1 | 15%
6 | SRS (Software Requirement Specification) | Kelompok | 03.3 | 03.3.3 | 15%
6 | Kuis 1: analisis kebutuhan (vclass) | Individu | 03.3 | 03.3.3 | 5%
8 | SDD (Software Design Description) | Kelompok | 03.3 | 03.3.3 | 15%
8 | Kuis 2: desain sistem (vclass) | Individu | 03.3 | 03.3.3 | 5%
12 | Pemrograman + dokumen implementasi | Kelompok | 03.1 | 03.1.3 | 15%
13 | Skenario pengujian dan rencana UAT | Kelompok | 03.3 | 03.3.1 | 5%
13 | Kuis 3: pengujian sistem (vclass) | Individu | 03.3 | 03.3.1 | 5%
14 | Penerapan pada klien, user manual | Kelompok | 12.1 | 12.1.1 | 5%
15 | Laporan akhir dan presentasi | Kelompok | 12.1 | 12.1.1 | 5%
| Total |  |  |  | 100%
| CPMK | Target RPS | Dihitung dari tabel | Selisih
| CPMK 03.3 | 70% | 70% | 0%
| CPMK 03.1 | 15% | 15% | 0%
| CPMK 12.1 | 10% | 10% | 0%
| CPMK 05.2 | 5% | 5% | 0%
| Cek: total bobot di Gantt Chart sama dengan tabel di atas? |  |  |  | OK

## Catatan
CATATAN DAN ASUMSI
Cara pakai
1. Ubah tanggal Senin Minggu 1 di sel C3 (kuning) pada sheet Gantt Chart. Semua tanggal ikut berubah otomatis. Tanggal 5 Oktober 2026 hanya asumsi.
2. Kolom Mulai dan Selesai (angka biru) bisa diubah untuk menggeser bar. Kolom Progres dan Status diisi setiap sprint karena PDF meminta realisasi diperbarui di Gantt Chart.
3. Warna bar: biru tua = fase, biru muda = rencana task, hijau = bagian yang sudah selesai sesuai Progres, oranye = UTS dan UAS, kuning = minggu berjalan.
Asumsi yang perlu kamu cek
1. Kolom Sumber jadwal bertanda PDF berarti minggunya disebut langsung di dokumen. Bertanda Asumsi berarti pembagian sub-task di dalam rentang fase disusun sendiri dan boleh disesuaikan dengan dosen dan tim.
2. Kolom PIC dipetakan dari deskripsi 6 peran di PDF (Project Manager, System Analyst, System Designer, Programmer, Tester, Technical Writer). Ganti dengan nama anggota kelompokmu.
3. PDF menulis Fase 5 sebagai Minggu 9, 10, 12 di slide detail dan Mg 9-12 di peta perjalanan. Bar Fase 5 memakai Minggu 9 sampai 12, dengan Minggu 11 (UTS) untuk melanjutkan pemrograman.
4. Bobot Requirement Document 10% dipecah 5% (CPMK 05.2) dan 5% (CPMK 03.3) di sheet Rekap Bobot sesuai kolom Sub-CPMK di PDF.
5. Peer assessment dijadwalkan saat vclass minggu 6, 8, dan 13 (3 kali). Tidak ada bobot nilai sendiri karena dipakai sebagai faktor kontribusi 0,5 sampai 1,1.
Aturan main dari PDF
1. Beban kerja sekitar 8 jam per minggu (4 SKS = 180 jam).
2. Pakai template: 6 dokumen Word dan 3 Excel. Times New Roman 12, spasi 1,5, margin 3 cm.
3. Status dicatat dengan ✓, Terlambat, Revisi, atau Belum.
4. Sebutkan sumber dan penggunaan AI, serta rahasiakan data klien.
Penyesuaian untuk proyek Sistem Penjualan Website Usaha Parfum Pribadi
1. Jadwal minggu, bobot nilai, kuis, peer assessment, dan milestone UTS/UAS tidak diubah karena mengikuti pedoman mata kuliah. Yang disesuaikan hanya nama dan isi tugas.
2. Isi sprint (Sprint 1 sampai 3) dan fitur seperti pembayaran serta ongkir adalah susunan awal. Sesuaikan dengan kebutuhan pemilik usaha, misalnya cukup transfer manual jika tidak memerlukan payment gateway.
3. Klien dalam proyek ini adalah pemilik usaha parfum pribadi. Ganti kolom PIC dengan nama anggota kelompokmu.